## Sheet1
附件2
2020年度预算项目绩效自评表
项目名称 | 法治宣传教育和普法依法治理专项经费项目
项目实施单位 | 北海市司法局 |  | 主管部门 |  | 北海市司法局
资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元）
| 合计 |  | 61.02
| 其中：一般公共预算拨款 |  | 其中：自治区级及以上
|  |  | 市本级 |  | 61.02
| 政府性基金 |  | ——
| 其他资金 |  | ——
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 立项依据：《中共北海市委员会、北海市人民政府转发〈中共北海市委宣传部、北海市司法局关于在公民中开展法治宣传教育的第七个五年规划（2016—2020）〉的通知》。 可行性和必要性：据我单位工作职责之一“承担统筹规划全市法治社会建设的责任”，其中有普法教育宣传的职责。该项目为延续性项目，已运行多年，相对成熟和稳定。 支持范围：市本级常普法教育宣传。 实施内容：明确全年度普法依法治理的工作目标和任务要求、督促全市单位制定普法任务计划并形成普法清单、指导监督县区、全市各单位各部门开展2020年度学法用法工作、日常“法律六进”教育宣传工作。
项目起始时间 | 2020-01-01 |  | 项目终止时间 | 2020-12-31
项目实施进度安排 | 明确全年度普法依法治理的工作目标和任务要求；督促全市100多个单位制定普法任务计划，形成普法清单；指导监督县区、全市各单位各部门开展2020年度学法用法工作；完成“七五”普法检查验收工作。
年度绩效目标 | 提高普法依法治理工作水平，增强人人学法、守法、用法的法治意识，在全市营造浓厚的法治氛围。
自评得分（满分100分） |  | 100 |  | 预算执行率%（10分） |  | 96.7%
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分
| 产出指标（50分。其中：产出数量20分、质量10分、时效10分、成本10分） | 产出数量 | 1.开展“法律六进”宣传活动 | ≥6场 | 8场
|  |  | 2.开展“12·4”法治宣传活动 | 1场 | 1场
|  |  | 3.组织开展专题业务培训 | 1次 | 2次
|  |  | 4.开展全市法治建设工作考核 | 1期 | 1期
|  | 产出质量 | 1.法治知识宣传知晓率 | ≥90% | 95%
|  |  | 2.业务培训合格率 | 100% | 100%
|  |  | 3.法治工作考核合格率 | 100% | 100%
|  | 产出时效 | 法治宣传、培训及考核工作完成及时性 | 及时 | 及时
|  | 产出成本 | 普法宣传工作成本控制率 | ≤100% | 90.35%
| 效果指标（30分） | 经济效益
|  | 社会效益 | 提高普法依法治理水平 ，增强人人学法、人人守法的法治意识，在全市营造浓厚的法治氛围。 | 学法守法用法意识提升 | 有所提升
环境效益
可持续影响
| 社会公众或服务对象满意度（10分） |  | 社会公众对全市法治宣传、普及法律常识规划并组织实施，指导全市普法依法治理工作和对外法治宣传工作满意度 | ≥95% | 95%
备注:1.预算执行率=资金使用单位实际支出数/全年预算资金总额100％。2.定量指标(全部完成计满分，未完成的按比例计分)指标得分:全年实际完成值/年度指标值×该指标分值。定性指标(分档确定完成百分比):达成预期指标【完成[100％-80％]】，得指标分值的100％-80％；部分达成并具有一定效果【完成[80%-60％]】，得指标分值的80-60％、未达成且效果较差【完成[60％-0]】，得指标分值的60％-0。